
森林体験施設整備事業に係る基本計画・条件整理業務 委託仕様書
第１章 総則
1. 目的
本業務は、「丸森町林業振興ビジョン」に基づき計画している「森林体験施設整備事業」について、円滑な実施設計施工一括発注プロポーザル用要求水準書(案)及び実施要領(案)作成業務を実施するための基本計画策定、法的規制の確認、概算事業費及びランニングコストの算出を行うことを目的とする。
2. 業務名
森林体験施設整備事業に係る基本計画・条件整理業務
3. 対象地
丸森町字上滝西56-1及び56-2（うち一部）【不動尊公園キャンプ場付近の森林】
※別添図面のとおり(対象面積約0.1ha)
4. 業務範囲
受注者は、本仕様書および関連図書に基づき、以下の業務を実施するものとする。
1. 現地調査および制約条件の整理業務 
· 対象地（別添図面のとおり）の敷地状況（地形、樹木の状態、既存キャンプ場施設・インフラとの接続状況）の詳細確認と課題整理。
· 関連法令（森林法、建築基準法、公園関連法規等）に基づく制限の調査。
2. 施設配置・コース内容の検討業務 
· 町の方針（3歳〜10歳以下対象、利用料無料、不動尊公園キャンプ場との一体的な回遊性・相乗効果）を前提としつつ、専門事業者の知見を取り入れた、森林を生かしたネットや木製遊具等の具体的な施設配置・動線・ゾーニング計画の検討。
3. 概算事業費およびランニングコストの算定業務 
· イニシャルコスト【初期費用】：設備整備（屋外遊具等）、外構工事、既存インフラ（水道・トイレ等）の活用・接続に係る概算事業費の算出。
· ランニングコスト【維持管理費・運営費】：無料開放を前提とした場合の、専門事業者等による定期的な安全点検費用、保険料、木製遊具等の維持修繕費、日常管理の人件費・体制維持費の試算。
· 収支・持続可能性の検証：キャンプ場全体の運営（指定管理者との連携）を含め、中長期的に町財政や管理者に過度な負担がかからないための持続可能な管理運営スキームの提案。

第２章 成果品
業務完了時に、以下の成果物を提出するものとする。
1. 基本計画・条件整理報告書（一式：敷地の特性、キャンプ場との動線計画等を含む）
2. 施設配置図・キャンプ場連携動線計画図等の図面および関連資料一式（電子データ含む）
3. 概算事業費及びランニングコスト積算内訳書（一式）

第３章 履行期間・その他
1. 履行期間
· 契約締結日から令和9年3月24日 まで
※ただし、成果品「3」の概算事業費及びランニングコスト積算内訳書については、先行して、令和9年1月29日（金）までに納品するものとする。
2. 打合せおよび協議
· 業務の着手時、中間段階(2回)、および完了時に町との協議を行うものとする。また、必要に応じて不動尊公園キャンプ場を管理している関係課（商工観光課等）との調整を行うこと。
